## actions_engagées_ou_finalisées
PNA AURA- Tableau de recensement des actions (engagées ou finalisées)

Espèce concernée /groupe	Intitulé action	Description	Commune ou département	Priorité	Structure porteuse	Structures partenaires	Calendrier de mise en œuvre	Productions / valorisation	Coût	Plan de financement				Observations
					Etat	Région	Fonds européens	Autre
ACTIONS PRA MOULE PERLIERE PERIODE 2015-2017
MOULE PERLIERE	A1 Inventaire complémentaire de la population de Moule perlière sur le Lignon du Velay	Synthèse des connaissances, et prospections complémentaires de la population de Moule perlière sur le bassin versant du Lignon du Velay, hors site Natura 2000	Haute-Loire (Sud-Est)	1	SICALA		2015-2016	Rapport d'étude	2 905 €	2 033,50 € (AELB)			871,50 € (CD 43)	2 noyaux de population présents : 1 sur la partie amont et 1 nouveau entre deux barrages. Environ 2100 individus observés au total.
MOULE PERLIERE	A2a Prospections de cours d'eau et suivis de stations en Haute-Loire	Prospections complémentaires sur 3 cours d'eau (Arzon, Pontajou, Virlange) et suivis de 3 stations en Haute-Loire	Haute-Loire	1	CEN Auvergne		2015-2017	Rapports d'étude	13 425 €	9 397,50 € (AELB)			4 028 € (CD 43)	Enjeu de préservation majeur de la Virlange ; Intérêt de la population de l'Arzon ; Quasi disparition sur le Pontajou
MOULE PERLIERE	A2b Prospections et suivis de cours d'eau Teritoire AEAG dans Cantal et Puy-de-Dôme	Prospections complémentaires et suivis de cours d'eau sur le bassin versant Adour-Garonne dans Cantal et Puy-de-Dôme	Allier et Puy-de-Dôme	1	CEN Auvergne		2016-2017		14 250 €	8 549 € (AEAG)	5 700 €			Action en cours : décalage sur la période 2017-2018 pour cause de difficulté dans la recherche de financement
MOULE PERLIERE	A2c Prospections de cours d'eau Teritoire AELB dans Allier et Puy-de-Dôme	Prospections complémentaires et suivis de cours d'eau sur le bassin versant Loire-Bretagne dans l'Allier et Puy-de-Dôme	Cantal et Puy-de-Dôme	1	CEN Auvergne		2016-2017		11 060 €	8 848 € (AELB)	2 212 €			Action en cours : décalage sur la période 2017-2018 pour cause de difficulté dans la recherche de financement
MOULE PERLIERE	A3 Mise en œuvre de la Cellule expertise ouvrages Auvergne-Rhône-Alpes	Expertises sur la présence de moules perlières au niveau d'ouvrages devant être aménagés pour rétablir la continuité écologique des cours d'eau, en appui aux services de l'Etat (DDT)	Région	1	CEN Auvergne		2016-2018	Rapport d'étude en cours ; Fiches par ouvrage	17 840 €	10 048 € (AELB) / 3 168 € (AEAG) / 4 624 € (DREAL)				Action en cours de finalisation (rapport en cours) ; souhait de poursuivre cette action au regard des besoins réels sur le terrain

## actions-projets
PNA AURA- Tableau de recensement des actions (en cours)

Espèce concernée /groupe	Intitulé action	Description	Commune ou département	Priorité	Structure porteuse	Structures partenaires	Calendrier prévisionnel de mise en œuvre	Productions / valorisation	Coût prévisionnel	Plan de financement envisagé				Observations
					Etat	Région	Fonds européens	Autre
MOULE PERLIERE	A3 Poursuite de la Cellule expertise ouvrages Auvergne-Rhône-Alpes	Expertises sur la présence de moules perlières au niveau d'ouvrages devant être aménagés pour rétablir la continuité écologique des cours d'eau, en appui aux services de l'Etat (DDT)	Région	1	CEN Auvergne		2018-2019	Rapport d'étude en cours ; Fiches par ouvrage					Action à reconduire sur la période 2018-2019 au moins ; accords de rpincipe des financeurs (Agences de l'eau et DREAL). / Budget prévisionnel à affiner