## Bilan PERCNOPTERE
| PNA en faveur du Vautour percnoptère à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes (cadre AMI DREAL AURA) | [5 empty] | Coordinateur du PNA en AuRA: Michel Mure LPO Auvergne-Rhône-Alpes
| Bilan des actions 2014 - 2017 | [5 empty] | Coordonnées: 04 75 35 55 90 michel.mure@lpo.fr
Priorité du PNA |  | Réalisation |  |  | Utilité et pertinence des actions
1 | priorité élevée |  | réalisation totale |  | 1 | utilité / pertinence forte
2 | priorité moyenne |  | réalisation partielle |  | 2 | utilité / pertinence moyenne
3 | priorité faible |  | non réalisé |  | 3 | utilité / pertinence faible
non concerné
|  | Priorité PNA |  | Partenaires | Réalisation | Utilité pertinence | Principaux résultats 2014 - 2017 et remarques | Commentaires / remarques experts
|  | National | AURA
Objectif I | Améliorer la connaissance pour mieux gérer et mieux préserver le Vautour percnoptère
Action 1.1 | Suivi des populations | 1 | 1 |  |  |  | Aucun cas d'électrocution de Vautour percnoptère n'a été répertorié en Ardèche, mais les lignes électriques restent un risque important de mortlité qui pèse sur l'espèce.
| Sous-action 1 : Actualiser le protocole de suivi des sites de nidification Sous-action 2 : Suivre les sites occupés et rechercher d’éventuels nouveaux sites Sous-action 3 : Homogénéisation de la codification (site et aire) et des fiches descriptives des sites occupés et anciens. Saisie sur la BDD globale (7.1) Sous-action 4 : Suivi des non reproducteurs notamment par piège-photo sur les placettes. Sous-action 5 : Etude des facteurs pouvant influencer l’évolution de l’espèce : conditions de recrutement, contamination de la chaine alimentaire,… |  |  | LPO 07, LPO 26, SGGA, VeB, PNR Vercors, CEN PACA, LPO Aquitaine |  | 1 | En Ardèche, 2 nouveaux sites ont été occupés entre 2015 et 2017, la numérotation des sites a donc été actualisée. C'est le suivi des sites qui a permis de repérer et localiser les nouveaux sites occupés en 2015 et 2017 mais aussi de déterminer chaque année les nids réellement occupés en AuRA. Le repérage des nids occupés étant parfois difficile des journées de prospection simultanée ont été organisées quand c'était nécessaire (1 en 2015, 2 en 2016). Ces journées concernaient les secteurs du sud Ardèche, sud Drôme et Nord Gard et pouvaient réunir jusqu'à 33 personnes réparties sur 21 postes d'observation. Le nombre de couples en AuRA se situe depuis 2014 entre 4 et 5 couples. En Ardèche, ce nombre est passé de 2 à 4 entre 2014 et 2017, et de 2 à 1 couples dans la Drôme durant la même période. Le temps de suivi représente de 15 à 40 heures de suivi/site/an en AuRA, les variations importantes étant en lien avec le succés ou pas de la reproduction. Le nombre de jeunes produits en AuRA a été de 1 en 2014, 2 en 2015 et 2016 et de 3 en 2017. Globalement depuis 10 ans, la productivité est faible avec une reproduction plutôt favorable dans la Drôme entre 2007 et 2011 avec 2 à 3 couples, alors qu'en Ardèche la reproduction annuelle représente un maximum d'1 jeune de 2007 à 2015, de 2 en 2015 et 3 en 2017. Les variations du nombre de couples et les disparitions d'individus expliquent souvent les fortes variations de la reproduction annuelle au cours des 10 dernières années. Des soupçons d'empoisonnement ont été mis en avant sur le sud-Drôme. 2017 ets la première année san sreproduction pour la Drôme depuis le retour de l'espèce en 2000.
Action 1.2 | Développer les opérations de baguage | 1 | 1 |  |  |  | Chaque année les jeunes Vautours percnoptère sont bagués
| Sous-action 1 : Péreniser le baguage selon le même protocole standard et homogène Sous-action 2 : Développer le réseau de bagueurs et cordistes accrédités Sous-action 3 : Faciliter le contrôle des bagues en informant les observateurs (lecture des bagues) |  |  | LPO 07, LPO 26, SGGA, VeB, PNR Vercors, CREPS, CEN PACA, LPO Aquitaine, CDFFME07 |  | 1 | Le programme national de baguage des jeunes Vautours percnoptère a débuté en 1997. Il s'agit d'un programme personnel d'Erick kobierzycki validé par le CRBPO. La LPO AuRA, LPO Ardèche et Vautours en Baronnies participent à ce programme depuis le début. Le baguage est réalisé quand les jeunes sont encore au nid à l'âge de 45 à 55 jours. Entre 2012 et 2017, 11 jeunes percnoptères ont été bagués (5 en Ardèche et 6 en Drôme). Depuis le début du nouveau PNA (2015) 6 jeunes ont été bagués en AuRA (1 en 2015, 2 en 2016 et 3 en 2017). Le baguage est réalisé avec l'aide de plusieurs partenaires : SGGA, CREPS, CDFFME 07, Nicolas Renous.
Action 1.3 | Étude spatio-temporelle de l’utilisation de l’espace par l’espèce | 1 | 2 |  |  |  | Le mâle d'un des couples de l'Ardèche est équipé d'une balise GPS depuis 2016.
| Sous action 1 : Définir un protocole pour la mise en place d’un programme télémétrique. Sous-action 2 : Mise en place d’un suivi télémétriques (GPS) pour mieux connaître les domaines vitaux, les axes migratoires et les zones d'hivernage. Sous action 3 : Cartographie et analyse des domaines vitaux. Sous-action 4 : Identifier les lieux de présence régulière et/ou de regroupement d’individus non reproducteurs. |  |  | LPO Aquitaine, CEN PACA |  | 2 | Le programme de suivi des individus par balise GPS initié par le SMG Gardon, est une expérience très intéressante et qui a largement profité à l'amélioration des connaissances sur les liens entre les oiseaux du Gard et de l'Ardèche. En effet, le mâle reproducteur en 2015 dans le Gard et équipé d'une balise (n°707) en début de saison 2016 sur son site gardois, s'est finalement cantonné et apparié en 2016 avec une femelle sur le site ardéchois n°07K, aboutissant à une reproduction (1 jeune à l'envol). Aprsè avoir passé l'hiver au sud de la Mauritanie , il esrt revenu sur lesite de l'Ardèche en 2017. Ses déplacements ont donc pu être suivi de prés et cela a permis de mieux connaître son domaine vital en période de reproduction qui était de 416 km² en 2016 et de 160 km² en 2017. Cette forte diminution du domaine vital pourrait s'expliquer par le fait qu'en 2016 l'oiseau fréquentait encore régulièrement son site gardois et par les possibles interactions avec de nouveaux couples voisins dans le Gard et l'Ardèche. La balise a permis de suivre 2 migrations postnuptiales (2016 et 2017) et une migration prénuptiale (2017). En postnuptiale, les départs ont eu lieu respectivement les 7 et 8/09, les passages des Pyrénées les 10/09, Gilbraltar les 16/09 et les arrivées ont eu lieu les 25/09. Les durées des trajets sont de 19 et 17 jours pour des distances de 5400 et 5100 km (distace moyenne/jour : 228 et 302 km). L'oiseau a débuté sa migration prénuptiale le 28/02/2017, il a passé Gilbraltar le 18/03, les Pyrénées le 28/03 et est arrivé en Ardèche le 29/03. Sa migration a durée 29 jours sur une distance de 6 900 km (distance moyenne /jour : 238 km). (Source : C. Ponchon-CEN PACA)
Action 1.4 | Analyse de la fonctionnalité des placettes alimentaires | 1 | 1 |  |  |  | La majorité des placettes de l'Ardèche et de la Drôme sont équipées d'un piège -photo.
| Sous-action 1 : Installer des pièges-photos sur les placettes pour analyse de la fréquentation. Sous-action 2 : Etude prospective sur les possibilités de poursuite de mise en place de placettes éleveurs en lien avec les professionnels |  |  | LPO 07, SGGA, LPO 26, VeB |  | 1 | En Ardèche, de 2015 à 2017, ce sont 7 placettes qui ont été suivies par piège-photo et une dans la Drôme. Cela représente 16 000 à 150 000 photos à analyser par an, qui couvrent au minimum l'ensemble de la période de présence du percnoptère (mars à septembre). Selon leur localisation par rapport aux sites de reproduction, leur fréquentation par le percnoptère est plus ou moins importante et régulière. Cette action permet de suivre les oiseaux cantonnés durant toute la saison de reproduction en précisant leur arrivée de migration et parfois de déterminer à postériori la date de ponte : avant la ponte le couple fréquente la placette puis dès la ponte plus qu'un seul individu vient chercher de la nourriture. Entre 2014 et 2017, de 8 à 10 percnoptères cantonnés ont été indientifiés et de 8 à 19 percnopères erratiques. Le nombre maximum d'oiseaux différents identifiés en Ardèche a été de 20 en 2017 et a atteind 15 individus dans la Drôme en 2016. Entre 2014 et 2017, les temps de présence des percnoptères sur le splacettes varient de 33 à 65 heures (estimation à partir du nombre de clichés obtenus). Le matériel utilisés est principalement du Reconnyx (modèles XR6 et HC 600). L'accroissement de la population en Ardèche, les potentialités d'accueil dans la Drôme et le nombre important d'oiseaux surnuméraires observés chaque année en AuRA permet de penser que la zone de prospection couverte par l'espèce est plus vaste que la répartition actuelle des placettes. C'est pourquoi les opérateurs développent le réseau de placettes. En Ardèche, une nouvelle placette d'équarrissage a été construite en 2017 et 2 placettes éleveurs sont en projet en 2018. Dans les Baronnies (Vautours en Baronnies), 2 à 4 placettes éleveurs sont également en projet de 2018 à 2019. Le réseau de placettes favorables au percnoptère devrait passer de 8 en 2017 à 14 d'ici 2020.
Action 1.5 | Études génétiques et analyses biologiques et toxicologiques | 2 | 2 |  |  |  | En AuRA tous les oiseaux bagués font l'objet de prélèvements pour la réalisation d'analyse génétiques.
| Sous action 1 : Analyses génétiques à partir des prélèvements de plumes réalisés lors du baguage des jeunes. Sous action 2 : Analyses biologiques et toxicologiques de tissus à partir de prélèvements effectués sur des individus morts (Action 3.3) ou analyse sanguine sur des oiseaux blessés. |  |  | LPO 07, LPO MR, CEFE-CNRS |  | 1 | Entre 2014 et 2017, 7 jeunes on fait l'objet de prélèvements au moment du baguage en AuRA. Les échantillons ont été founis à la responsable du programme de baguage (CRBPO) pour les transférer au CEFE de Montpellier. Aucun percnoptère n'a fait l'objet d'analyses toxicologiques.
Action 1.6 | Étude des voies migratoires et des zones d’hivernage | 3 | 3 |  |  |  | Action réalisée par le coordinateur national (LPO Mission Rapaces).
| Dans le cadre du plan international Vautour percnoptère, mettre en place ou développer, structurer une collaboration avec les pays concernés par le passage puis l’hivernage des vautours percnoptères français : Espagne, Maroc, Algérie, Mali, Mauritanie. |  |  | t |  | 1 | Action réalisée par le coordinateur national (LPO Mission Rapaces). Le réseau international est fonctionnel avec l'Espagne ce qui permet d'avoir les informations qui concernent les percnoptères observés ou récupérés en Espagne lors de leur migration où à la recherche d'un territoire.
Objectif II | Préserver, restaurer et améliorer l’habitat
Action 2.1 | Cartographier, actualiser et mettre à disposition les ZSM | 1 | 1 |  |  |  | Les ZSM sont actualisées régulièrement selon lerythme d'éventuelles nouvelles installation de couples
| Sous-action 1 : délimitation et cartographie des ZSM :Deux types de limites spatiales sont cartographiés pour chaque ZSM et définissent une (ou des) zone(s) coeur et une (ou des) zone(s) tampon : 1) La zone coeur : zone de 600 m linéaires autour des nids; 2) La zone tampon : zone de 1000 m linéaires environ autour des zones coeur. Sous-action 2 : Mettre à disposition les ZSM dans le cadre de convention spécifique. |  |  | LPO MR, CEN PACA, DREAL Aquitaine, LPO 07, SGGA, LPO 26, VeB |  | 1 | Les ZSM des sites utilisés par les couples cantonnés en Ardèche et dans la Drôme sont centralisés par la coordinateur national. Les opérateurs locaux d'AuRA, transmettent ces informations aux gestionnaires d'espaces naturels (SGGA, PNR Baronnies, Sites Natura 2000).
Action 2.2 | Prévenir et réduire la dégradation des milieux | 1 | 1 |  |  |  | Une veille est menée par les opérateurs et gestionnaires d'espaces naturels
| La sécurisation et la pérennisation des sites utilisés par le Vautour percnoptère nécessite que les opérateurs assurent une veille assidue et entretiennent des liens avec les instances départemental et communal qui instruisent les différentes demandes d’autorisation. L'action s'articule sur 4 axes : 1/La réflexion autour de la limitation de l’ouverture de nouvelles voies de circulation dans les massifs, 2/La réflexion sur l’équipement des axes de transport de l’énergie, 3/L’intégration de mesures de préservations de sites (ZSM) dans les outils existants ou à créer, de planification des pratiques des sports de loisirs, 4/L’ajustement des plans de vols des divers usagers de l’espace aérien en prenant en considération les ZSM et autres sites de reproduction rupestres. |  |  | DREAL Aquitaine et AuRA, DDT 07 et 26, LPO 07 et 26, SGGA, VeB, gestionnaires N2000, CD07 |  | 1 | Une veille est conduite de façon transversale avec le PNA Aigle de Bonelli afin d'anticiper les projets éventuels sur les sites occupés et vacants des 2 espèces. Ce travail est réalisé en réseau avec d'autres associations mais aussi avec l'administration et les collectivités gestionnaires d'espaces naturels. Ces projets ont concernés : 2014, travaux de réfection sur une ligne HT de RTE; 2015, la création d'une piste aérodrôme à StRemèze; 2017, un stand de Ball-Trap permanent à Bidon, et un projet d'extension d'un camping (Vagnas). Sur sollicitation de la DREAL RA, la LPO a adressé le 9/12/14 un avis sur un ensemble de projets photovoltaïque sur la zone de l'Aigle et du Percnoptère (projets de la Communauté de Communes des Gorges de l'Ardèche) mettant en avant les impacts de ces projets en terme de destruction d'habitats et sur les lacunes des études menées dans les dossiers. Ce dossier ressort chaque année depuis 2014. La LPO est intervenue sur d'autres projets inclus : 2016 projet de PV sur le nord Gard (Laval St Roman) en limite des Gorges de l'Ardèche, 2015-2017 projet de PV à Grospierres/Beaulieu.
Action 2.3 | Améliorer la capacité trophique dans l’aire de répartition | 1 | 1 |  |  |  | Une nouvelle placette d'équarrissage construite en 2017, 4 à 6 projets de placettes éleveurs d'ici 2020 en AuRA
| Les différentes études réalisées confirment l’importance du maintien des placettes alimentaires pour compenser la régression globale du pastoralisme et des ongulés sauvages dans le sud-est. Sous-action 1 : Mise en oeuvre de nouvelles placettes aux endroits adaptés et justifiés, en privilégiant la concertation avec les éleveurs et accompagner la démarche administrative. L’aménagement de placettes « boucherie » ou « mixtes » ne doit pas être négligé dans les secteurs à faible activité agropastorale. Sous-action 2 : Relance du pastroralisme extensif : Au niveau des sites Natura 2000, favoriser le déploiement de mesures agroenvironnementales |  |  | LPO 07 et 26, VeB, SGGA, ONF, CD07 (ENS), SMAC, CdC Les Vans en Cévennes, réseau d'éleveurs, DDSPP07, SICTOBA |  | 1 | Entre 2014 et 2017, une seule nouvelle placette a été construite. Il s'agit d'une placette d'équarrissage établies en 2017 sur la commune de Grospierres (Ardèche) sur le site géré par le SICTOBA. La LPO a deux projets de placettes éleveurs en Ardèche en 2018 : 1 chez un exploitant sur le plateau du Coiron, et un sur un site Natura 2000 sur les Gras de la moyenne vallée de l'Ardèche réunissant plusieurs éleveurs. Dans les Baronnies, 2 à 4 placettes éleveurs sont également en projet sur 2 ans à partir de 2018. Le réseau de placettes favorables au percnoptère devrait passer de 8 en 2017 à 14 d'ici 2020 en AuRA.
Action 2.4 | Suivi et gestion des dortoirs | 2 | 3 |  |  |  | Actions localisées dans les Pyrénées Atlantiques
| Actuellement deux dortoirs ont été identifiés en France, les deux se trouvant dans un même secteur du Pays Basque, dans les Pyrénées-Atlantiques. Sous-action 1 : Renforcer le suivi, la surveillance et l’étude des dortoirs Sous-action 2 : Suivi télémétrique sur plusieurs oiseaux de classes d’âge variées afin de connaître les déplacements . Sous-action 3 : Veille pour repérer d'éventuels nouveaux dortoirs. |  |  | LPO Aquitaine, |  |  | Actuellement deux dortoirs ont été identifiés en France, les deux se trouvant dans un même secteur du Pays Basque, dans les Pyrénées-Atlantiques.
Objectif III | Réduire et prévenir les facteurs de mortalité anthropiques
Action 3.1 | Limiter l’impact des lignes et poteaux électriques | 1 | 1 |  |  |  | Aucun cas d'électrocution de Vautour percnoptère n'a été répertorié en AuRA, mais les lignes électriques restent un risque important de mortalité qui pèse sur l'espèce.
| Les travaux d’identification et de sécurisation des tronçons électriques dangereux en faveur du Vautour percnoptère s’inscrivent dans le cadre d’une coordination entre les différents PNA consacrés aux rapaces. - Poursuite et la mise à jour de l’inventaire des tronçons de lignes potentiellement dangereuses sur l’ensemble des domaines vitaux. - - Animation des conventions existantes et la signature de conventions locales complémentaires chaque fois que nécessaire. - Mise au point du matériel de visualisation des câbles aériens avec RTE et Enedis - Mise en place de la neutralisation sur les secteurs prioritaires avec RTE et Enedis |  |  | Enedis AuRA, Enedis LR, RTE, ASTERS, Réseau LPOs AuRA, CRA AuRA et Occi. |  | 1 | Une convention Enedis Drôme-Ardèche / LPO AuRA permet la cartographie et la neutralisation de poteaux à risque autour des gorges de l'Ardèche. Depuis 2009, 130 poteaux ont été traités en 9 ans (8 poteaux en 2015, 10 poteaux en 2016 et 12 en 2017). Un avenant à cette convention signé en 2016 permet à la LPO d’étendre la zone d’étude cartographique de hiérarchisation des poteaux à risque sur l'ensemble des domaines vitaux des 2 couples d'Aigles de Bonelli mais aussi une partie de ceux des 4 couples de Vautour percnoptère (en cours). La LPO a initié la création du Comité Régional Avifaune d'AuRA, dont la charte a été signée en 2014 réunissant RTE, Enedis, ASTERS et la LPO AuRA. Ce CRA a fortement resserré les liens entre les partenaires. Il a permis la réalisation de la carte des enjeux avifaune de Rhône-Alpes où les zones ZSM du Vautour percnoptère apparaissent en 1ère priorité. Malgré cela, les difficultés d'articulation des priorités "espèces" à l'échelle régionale et locales et les contraintes budgettaires n'ont pas permis pour l'instant d'accroître les neutralisations annuelles sur la zone (moyenne de 10 à 15 poteaux par an). La LPO AuRA est signataire de la charte Avifaune du Languedoc-Roussillon (DREAL Occ, CEN Occ, Enedis, LPO AuRA) pour le suivi des neutralisations réalisées sur la zone gardoise fréquentée par les couples des gorges de l'Ardèche.
Action 3.2 | Limiter l’impact des parcs éoliens | 1 | 1 |  |  |  | Une veille est menée au niveau local et national.
| L’essor et le développement de l’énergie éolienne s’inscrivent désormais dans l’objectif d’augmenter la proportion d’énergie renouvelable. Toutefois cette source d’énergie n’est pas sans impact sur l’environnement, notamment sur l'avifaune (mortalité et destruction d'habitats). Définir et cartographier les zones à risque pour le Vautour percnoptère. Maintenir une veille sur les projets et se coordonner avec les autres PNA rapaces afin de définir des zones où tout aménagement de type éolien soit proscrit. |  |  | DREAL AuRA et Aquitaine, DDT07 et 26, LPO 07 et 26, SGGA, CD 07 (ENS), SMAC, CdC Les Vans en Cévennes |  | 1 | Cette action est menée sous forme de veille transversale avec les autres PNA rapaces concernés (Aigle de Bonelli, Vaautours moines, Gypaète barbu). Au niveau national, au vu du nombre de projets éoliens et photovoltaïques déposés dans le sud de la France, les coordinateurs des PNA Aigle de Bonelli (CEN LR et PACA, LPO AuRA) ont adressé en décembre 2014 un courrier à la Ministre, demandant de réaffirmer auprès des préfets concernés leur obligation de prise en compte des enjeux patrimoniaux et notamment de l’Aigle de Bonelli lors de l’instruction des dossiers. Suite à ce courrier la Ministre a répondu positivement en adressant un courrier le 13/05/15 aux 3 préfets de régions.
Action 3.3 | Veille sanitaire (pathologies) et réduction des risques d’empoisonnement et d’intoxication | 1 | 1 |  |  |  | Aucun cas d'empoisonnement ou d'intoxication ne concerne le Vautour percnoptère ces dernières années en AuRA.
| Les nécrophages sont exposés aux risques d’intoxication, par l’ingestion de cadavres euthanasiés par injection létale, que par des actes de malveillance. Sous-action 1 : Sensibiliser les réseaux d’observateurs pour collecter les cadavres d’espèces sentinelles Sous-action 2 : Faire des analysesdes cadavres de grands rapaces découverts sur les territoires du percnoptère. Sous-action 3 : Surveiller les impacts pour le percnoptère de l’usage des produits phytosanitaires ou à la régulation d’autres espèces (insecticides, raticides et taupicides). Sous-action 4 : Informer les administrations (DDTM, DDPP) du problème des traitements et des techniques de gestion vétérinaires antiparasitaires Sous-action 5 : Impliquer et former le corps des agents forestiers, des agents de l’environnement et les polices locales, dans la lutte contre les risques d’empoisonnement Sous-action 6 : Informer et impliquer les acteurs locaux dans la lutte contre ces risques |  |  | ONCFS, LPO MR, CNITV de Lyon, Réseau Vigilance Poison et SAGIR, DCSPP07 et 26, LPO 07 et 26, VeB, SGGA… |  | 1 | Bien qu'aucun cas d'empoisonnement ou d'intoxicaton ne concerne le Vautour percnoptère ces dernière années en AuRA, il faut signaler 1 cas d'empoisonnement au printemps 2004 à Mens dans l'isère après ingestion d'un produit phytosanitaire l'Aldicarbe, probablement en mangeant un appât empoisonné ou un animal lui-même intoxiqué. Dans les Hautes-Alpes, en limite avec Les Baronnies, en mai 2013, plus d’une centaine de cadavres d’animaux sauvages(dont un vautour fauve) ont été découverts dans le périmètre ou à proximité immédiate de la décharge de Sorbiers. L’autopsie de ces animaux a révélé qu’ils avaient été empoisonnés au Carbofuran (insecticide interdit en Europe depuis 2008). Les plaintes déposées n'ont pas permis de retrouver l'auteur de cet empoisonnement. En aout 2014, un nouveau cas d'empoisonnement (5 Vautours fauves et 1 Vautour moine) est découvert à environ 20 km (commune deVesc) de la colonie des Baronnies. Là encore c'est le Carbofuran qui est en cause. L'enquête n'a pas permis de découvrir l'auteur de cet empoisonnement. Les risques d'empoisonnement sont donc présents en AuRA. Une veille est menée par les opérateurs, et des efforts d esensibilisations sont conduits aupès de l'administration (DDT, ONCFS, ONF) et les acteurs locaux (éleveurs) lors d'échanges ou de réunions. S'agissant d'actes individuels la dissuasion et la répression sont très difficiles à atteindre.
Action 3.4 | Définir les conditions administratives et techniques du suivi des oiseaux blessés | 3 | 3 |  |  |  | En AuRA, il est utilisé selon les cas la procédure prévue dans le réseau Vigilance poison (LPO) ou le réseau SAGIR (ONCFS).
| Désigner nommément un vétérinaire référent qualifié pour chaque région et définir le réseau d’intervenants qualifiés pour suivre l’oiseau pendant sa convalescence. Etablir une liste des autorisations nécessaires en fonction des actions effectuées. Réaliser un protocole d’équipement/marquage des individus relâchés et assurer leur suivi. |  |  | LPO MR, VETAGRO-SUP |  | 2 | En AuRA, les cas de mortalité de rapaces, sont généralement réalisés par F. ROQUE du laboratoire VETAGRO-SUP à l'école vétérinaire d eLyon.
Objectif IV | Étendre l’aire de distribution et faciliter les échanges d’individus entre les noyaux de population
Action 4.1 | Identifier les sites potentiels de présence, favoriser leur recolonisation | 2 | 2 |  |  |  | La région AuRA présente un important potentiel en sites de reproduction, mais le retour de couples est aussi conditionné par l'accès aux ressources alimentaires.
| L’ancienne aire de répartition historique du Vautour percnoptère, au début du XIXèmesiècle englobait le massif des Pyrénées et la totalité de la zone méditerranéenne, jusqu’aux contreforts des Alpes. - Cartographier les sites historiques occasionnels sur la partie du Sud-est. - Organiser la mise en place de placettes sur les domaines vitaux concernés par ces sites - Sur les sites Natura 2000, favoriser la mise en oeuvre de MAET - Favoriser la protection de ces sites (électrocution, urbanisation, dérangement) |  |  | SGGA, LPO 07, LPO 26, VeB, DDCSPP 07 et 26, DDT 07 et 26 , CD07 et 26, SGGA, SMAC, CdC Les Vans en Cévennes |  | 1 | La bibliographie et la base de données de la LPO permet de connaître les sites occupés jusqu'aux années 1960-1970 en AuRA. Les causes connues d'abandon des sites sont liées aux destructions (empoisonnement, piègeage et tirs) jusqu'à la fin des années 1970, à la réduction de l'accès aux ressources alimentaires de par la règlementation sur l'équarrissage, à la régression des activités d'élevage et des populations de grands ongulés, et le dérangement par les activités humaines (loisirs, travaux forestiers,...). En AuRA, la majorité des sites vacants bénéficient d'un statut règlementaire et/ou de gestion (RNN, ZPS, Natura 2000, APPB ou ENS). Ceci a permis la mise en place de réglementations visant la préservervation des espèces à enjeux ou de négocier des accords entre acteurs (convention escalade,...). Sur le site Natura 2000 de la Moyenne Vallée de l'Ardèche, un projet de placette est prévu en 2018 pour accompagner le programme pastoral en cours sur les plateaux des Gras de Chauzon/Lanas et de Labeaume (à proximité d'anciens sites du percnoptère).
Objectif V | Favoriser la prise en compte du Plan dans les politiques publiques
Action 5.1 | Favoriser la prise en compte du plan dans les politiques publiques | 1 | 1 |  |  |  | La majorité des sites vacants ont des statuts règlementaires ou de gestion.
| Sous-action 1 : Rédaction d’une version simplifiée du PNA Sous-action 2 : Informer les organismes publics ou privés concernés par le plan sur ses dispositions afin qu'ils soient partie prenante de sa mise en oeuvre. Sous-action 3 : Inscription des actions du plan au titre des contrats d’objectifs Etat-Région. Veiller à la compatibilité des aménagements réalisés sur financements publics (agriculture, tourisme, ...) avec les enjeux percnoptère Sous-action 4 : Rédaction d’un cahier des charges techniques (commun aux PNA Gyapète barbu, Vautour moine et Aigle de Bonelli) permettant la cohérence des aménagements, des activités et des mesures de gestion avec le PNA : favoriser l’intégration des opérateurs du PNA aux instances locales de concertation ou de décisions (territoires, pratiques sportives, pastorales, forestières, cynégétiques). Intégrer les enjeux de l’espèce aux documents de planification des activités (plans d’aménagement forestiers, baux et règlements de chasse, PDIPR,…). |  |  | SGGA, LPO 07, LPO 26, VeB, DDCSPP 07 et 26, DDT 07 et 26 , CD07 et 26, SGGA, SMAC, CdC Les Vans en Cévennes |  | 1 | Cette action est transversale avec les PNA Aigle de Bonelli, Vautour moine et Gypaète barbu. En Ardèche, la LPO participe aux COPIL des Sites Natura 2000 concernant l'espèce (sites occupés et vacants). C'est l'occasion pour la LPO de rappeler l'intérêt qu'auraient les structures animatrices à mettre en place des Zone de Protection Spéciale (ZPS) sur les sites qui ne le sont pas encore (Rimouren, Gorges du Chassezac, Cirque de Gien, Gorges de la Beaume) afin de pouvoir développer pleinement et plus directement des programmes envers l'avifaune. A l'heure actuelle, aucune démarche allant dans ce sens n'a été réalisée sur les sites Natura 2000 de l'Ardèche par les collectivités ou les services de l'Etat. Pour les sites occupés, certaines actions du PNA sont inscrites dans le Plan de Gestion de la RNNGA et dans le Docug de la ZPS de la Basse-Ardèche (SGGA). Dans la Drôme, l'association Vautours en Baronnies et la LPO Drôme participent également aux COPIL des sites Natura 2000 (D9) et la ZPS des Baronnies (ZPS27).
Action 5.2 | Favoriser la prise de mesures réglementaires ou contractuelles pour préserver les sites de reproduction sensibles | 1 | 1 |  |  |  | Action prévue à l'échelle nationale
| Sous-action 1 : Dresser la liste des mesures contractuelles et réglementaires déjà mises en place : ceci permettrait de pouvoir disposer d’un référentiel d’exemples. - Sous-action 2 : Analyser les mesures réglementaires les plus adaptées. A travers une liste des outils réglementaires existants actuellement dans le Code de l’Environnement, rechercher les outils les plus adaptés et identifier les difficultés éventuelles. - Sous-action 3 : Mettre en place une aide technique à l’utilisation et à la mise en oeuvre de ces mesures. |  |  | DREAL AuRA, DDT07, CD07 et 26, SGGA, SMAC, CdC Les Vans en Cévennes |  | 1 | Action prévue à l'échelle nationale
Objectif VI | Favoriser l’acceptation locale
Action 6.1 | Sensibiliser les publics (décideurs, socio-professionnels, gestionnaires, grand public,…) | 2 | 2 |  |  |  | Action transversale concernant les rapaces nécrophages.
| Cette action est articulée autour de plusieurs axes: Sous-action 1 : Développer ou actualiser les outils de communication pour porter à connaissance : animation du site Internet, production d’une banque d’images libres de droit et mutualisées . Sous-action 2 : Renforcer et harmoniser la communication : identité visuelle, développer des synergies avec les autres programmes, Sous-action 3 : Développer des outils et des actions de communication en direction des publics cibles. La co-construction des outils et des actions avec les représentants des publics cibles sera privilégiée. - favoriser la réalisation d’articles ou de dossiers de presse - animer et diffuser les outils existants, et diffuser une information régulière via Internet. Sous-action 4 : Valoriser les initiatives de préservation : promouvoir ou initier des investissements destinés à une valorisation des territoires où une démarche de préservation en relation avec l’espèce a été engagée. Sous-action 5 : Développer les projets pédagogiques dans les établissements scolaires. |  |  | LPO MR, LPO 07, LPO 26, VeB, SGGA. |  | 1 | La LPO AuRA, la LPO 07, le SGGA et Vautours en Baronnies participent chaque année aux journées mondiales de sensibilisation sur les vautours. Il s'agit d'animations organisées fin aopût/débt septembre durant lesquelles sont accueillis divers publics locaux (résidents, visiteurs). Des conférences sont organisées chaque année en Ardèche et dans la Drôme dans les villages afin de sensibiliser les résidents et les sociaux professionnels (éleveurs) sur le thème des vautours et l'intérêt de l'équarrissage naturel. Des articles de presse ont été publiés dans la presse régionale et locale aussi bien dans le cadre des actions menées spécifiquement sur le Vautour percnoptère (baguage des jeunes en Ardèche), que dans celui du LIFE Gyp'Connect. Deux reportages télévisés ont été réalisés sur les vautours dans les Baronnies (France 3 et ARTE). La Maison des Vautours à Rémuzat (Vautours en Baronnies) accueille plus de 10 000 visiteurs par an, le SGGA accueille chaque année des scolaires dans la Réserve Naturelle Nationale des Gorges de l'Ardèche où le thème des espèces sensibles est abordé. La LPO et le SGGA interviennent chaque année au CREPS de Vallon Pont d'Arc dans le cadre des unités de formation des Diplômes d'Etat des sports de nature (Escalade, spéléologie, Acompagnateur en Montagne).
Action 6.2 | S’insérer dans les champs de l’éducation et de la formation | 3 | 3 |  |  |  | Cette action est ciblée vers les profesionnels de sports de nature et de l'élevage
| Sous-action 1 :- Poursuivre le développement de projets pédagogiques en lien avec l’espèce,- Actualiser les outils pédagogiques disponibles (cf. Action 6.1), - Développer avec l'éducation nationale et les ministères des actions de formation (agriculture, éducation, jeunesse et sport) Sous-action 2 : Poursuivre et/ou développer la formation des usagers : Intervenir dans les formations initiales ou continues existantes (BE, BAPAAT, BPJEPS, ONCFS, ONF, formations agricoles) et dans les formations de cadres bénévoles (chasse, sports de nature), - Initier des partenariats avec des organismes de tourisme de nature, réseaux d’animateurs N2000, des techniciens de Chambre d’Agriculture, de groupements et fédérations pastoraux, techniciensEDF/Enedis/RTE, gendarmes… |  |  | LPO MR |  | 1 | L'action dirigée vers l'éducation est conduite à l'échelle nationale par la LPO Mission Rapaces. La LPO AuRA et le SGGA interviennent chaque année au CREPS de Vallon Pont d'Arc dans le cadre des unités de formation des Diplômes d'Etat des sports de nature (Escalade, spéléologie, Acompagnateur en Montagne). Des réunions sont organisées avec l'administration (DDT 07) réunissant l'ONCF, le PNR des Monts d'Ardèche, le SGGA et la Chambre de l'agriculture, afin de présenter l'état des populations de vautours en Ardèche, le réseau de placettes d'équarrissage et montrer l'intérêt de celui-ci aux représentant de la profession agricole. Vautours en Baronnies travaille en partneariat avec lePNR des Baronnies, notamment avec les services Agriculture et Environnement.
Objectif VII | Coordonner les actions et favoriser la coopération pour la conservation du Vautour percnoptère
Action 7.1 | Gérer, préserver et valoriser les données acquises,… | 2 | 2 |  |  |  | Action menée à l'échelle nationale
| Les objectifs d’une base de données géographiques sont : • l’harmonisation, la structuration, le stockage, la sauvegarde de ces données ; • l’interrogation, le croisement et l’analyse des données ; • la valorisation des données. Sous-action 1 : Harmoniser les protocoles de collecte et de restitution. Sous-action 2 : Créer un site Internet spécifique. Différents masques de saisies pourront êtreproposés selon le type d’information à saisir (descriptifs sites, suivis, surveillance, etc.), accessibles à tout visiteur ou aux visiteurs autorisés selon le sujet traité. Prévoir la compatibilité avec les autres bases de données actuellement utilisées. Sous-action 3 : Avoir une approche transversale consistant à créer un site « nécrophages rupestres ». |  |  | LPO MR |  | 1 | Action menée à l'échelle nationale
Action 7.2 | Diffuser les connaissances et animer les réseaux nationaux | 2 | 2 |  |  |  | Coordination nationale et régionale
| Sous-action 1 : le site Internet actuel devra être remanié. Une charte graphique spécifique devrait favoriser cette lisibilité. Ce site pourra prévoir un extranet permettant un accés sécurisé aux données les plus sensibles (ZSM notamment). Sous-action 2 : parution d’un bulletin d’information de 4 à 6 pages pour maintenir le lien entre les acteurs. Sa charte graphique devra être remaniée. Sous-action 3 : une rencontre annuelle des acteurs des deux régions sera programmée indépendamment du comité de pilotage. |  |  | LPO MR |  | 1 | La coordination du Plan à l'échelle nationale est assurée par la LPO MR et la coordination à l'échelle de la population du sud-est de la France est réalisée par le CEN PACA : suivi des dossiers administratifs et des projets tranversaux, animation des réunions des différents réseaux (gestionnaires et opérateurs techniques), mise à jour du site web... La coordination en AuRA est assurée par la LPO Auvergne-Rhône-Alpes. Il s'agit d'animer et mobiliser les observateurs, d'assurer le lien avec les gestionnaires, de représenter le PNA dans les réunions d’instances régionales, de centraliser les données régionales, de participer aux réunions du PNA. La LPO AuRA, la LPO Ardèche te le PNR des Monts d'Ardèche ont accueilli le Groupe Vautours France 2016. La LPO AuRA participe chaque année aux différentes réunions du PNA du sud-est France et au COPIL national.
Action 7.3 | Coopérer aux programmes de conservation internationaux | 2 | 2 |  |  |  | Action menée à l'échelle nationale
| Sous-action 1 : Développer des supports de communication communs dans les zones transfrontalières Sous-action 2 : Développer dans les Pyrénées, les échanges franco-espagnols. Sous-action 3 : Organiser des échanges professionnels sur la base de formations sur les actions Sous-action 4 : Organiser des échanges socioculturels et économiques sur la perception et l’acceptation locale des vautours : visites de terrain (élus, administrations, professionnels). Sous-action 5 : Participer aux rencontres de la Vulture Conservation Foundation. Sous-action 6 : Organiser la collaboration scientifique, technique et culturelle (zone de reproduction et d'hivernage). Envisager par exemple l’étude de la migration en se basant sur les techniques de suivi GPS |  |  | LPO MR |  | 1 | Action menée à l'échelle nationale
Objectif VIII | Bilan et évaluation du plan
Action 8.1 | Bilan du plan et évaluation | 1 | 1
| Sous-action 1 : Synthèses techniques et financières annuelles : pour assurer le suivi et l’évaluation du plan, le comité de pilotage national se réunit en fin d’année et examine l’ensemble des actions réalisées et la proposition de programmation des actions pour l’année suivante. Sous-action 2 : Bilan et évaluation à mi-parcours : une évaluation du plan sera effectuéeà mi-parcours de sa période de mise en oeuvre, soit en 2019. L’objectif est d’établir unbilan intermédiaire des actions réalisées et de définir les éventuels réajustements Sous-action 3 : Bilan et évaluation finale : une évaluation du plan sera effectuée en 2024 . L’objectif est d’établir un bilan, et de définir les éventuelles suites à donner. Un bilan financier, intégrant une estimation du bénévolat valorisé, sera également réalisé. Le bilan constituera des pistes de réflexion pour l’écriture d’un éventuel nouveau PNA. |  |  | LPO MR, CEN PACA, LPO 07, et 26, VeB, SGGA |  | 1 | La LPO AuRA rédige chaque année le bilan annuel pour la région AuRA à partir des éléments d'information apportés par ses principaux partenaires techniques que sont le SGGA, Vautours en Baronnies, LPO Ardèche, LPO Drôme et le PNR du Vercors. Ces mêmes éléments sont transmis au CEN PACA qui rédige la synthèse annuelle pour la population du sud-est de la France.
Bilan réalisé avec la coopération de:
SGGA (Nicoals Bazin)
LPO Ardèche (Florain Veau)
LPO Drôme (Cindie Arlaud)
Vautours en Baronnies (Christian Tessier et Julien Traverssier)
CEN PACA (Cécile Ponchon)