# AGENCE DE SAVOIE

# UNITE TERRITORIALE BEAUFORTAIN VAL D’ARLY

Forêt communale de Mercury et de Faverges-Seythenex

Forêt départementale de Tamié

Forêt domaniale de Tamié

## CONSTRUCTION DE LA ROUTE FORESTIERE ET PASTORALE

## DU MASSIF DE LA BELLE ETOILES

## CONSTRUCTION DE 4 PLACES DE DEPOT

FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE DU PROJET

- Genèse du projet

La forêt communale de Mercury, la forêt départementale et domaniale de Tamié sont mal ou insuffisamment desservies avec, à la clé, une capitalisation excessive de bois (surface terrière moyenne de 40). L’exploitation par câble, telle qu’elle peut être pratiquée dans ce secteur, impose de forts prélèvements pour l’équilibrer financier de l’opération, avec un impact très fort sur le paysage. La proximité de l’abbaye de Tamié, avec un flux touristique conséquent doit privilégier une sylviculture de rajeunissement progressive et dosée.

L’alpage de Périllet, sur la commune de Faverges-Seythex subit un handicap avec une desserte difficile et incertaine (piste longue avec pente en long atteignant 30%) ; sa pérennité est remise en cause en l’absence de desserte correcte et aisée.

De même, la desserte de la forêt communale de Faverges-Seythenex est difficile avec cette piste pastorale et forestière longue, pentue et comportant plusieurs lacets. Avec un versant exposé au nord, la neige fond tardivement, les terrains ressuient difficilement, d’où le risque de conflit d’usage entre les activités pastorales et forestières.

Le peuplement est majoritairement composé de très gros bois de sapin, et leur vidange par câble vers le bas, dans un contexte de très forte pente (80%) impose des billonnages courts et hétérogènes, dévalorisant un produit déjà impacté dans le marché du bois.

L’enjeu d’une desserte pastorale et forestière du versant répond à un même objectif multifonctionnel de développement local, malgré une difficulté due à la pente et la nature rocheuse du sol (calcaire compact).

- Projet issu de l’étude et des réunions de travail

Le projet impacte 5 propriétaires :

 Commune de Mercury

 Commune de Faverges-Seythenex

 Département de la Savoie (sur la Haute Savoie)

 Etat (ONF, sur les communes de Mercury et Faverges-Seythenex)

 Un propriétaire privé, Monsieur Chanut, sur la commune de Mercury.

Caractéristiques du projet :

  - Longueur de l’ouverture de plateforme routière : 2.500 mètres

  - Longueur de remise au gabarit de route (ancienne route de Tamié) : 1.500 mètres

  - 1 lacet avec un rayon de 11 mètres

  - Pente en travers moyenne : 80%

  - Volume à terrasser : 25.000m3

  - Volume de rocher à miner : 19.000 m3

  - Volume à évacuer : 16.000 m3

  - Largeur de la plateforme : 4 mètres

  - Pente maximale 12%

  - Pente moyenne : 10%

  - Passage de 5 talwegs

  - Construction de 4 places de dépôt

  - Durée du chantier ; de l’ordre de 20 semaines (à répartir sur 2 exercices)

ESTIMATION DU COUT TOTAL DU PROJET (avec maîtrise d’œuvre et coordonnateur de sécurité) :

450.000 € HT

Les éléments constitutifs de cette évaluation proviennent des coûts constatés lors de travaux analogues réalisés en 2015, 2016 et 2017 selon les clauses et les exigences adaptées au milieu forestier. Voir le devis total du projet joint au dossier.

- Mode opératoire justifiant les choix techniques retenus

La mise en œuvre du projet doit prendre en compte la forte pente avec l’importance du rocher, la fréquentation du public (le sommet de la Belle Etoile domine la ville d’Albertville) : réseau de sentiers touristiques sur le versant.

Cela conduit à interdire le chantier pendant la saison estivale. Pour l’ouverture de la plateforme, un cavalier préalable sera réalisé à la pelle araignée pour piéger les matériaux de déblai et limiter  l’atterrissement instable de blocs ou pierres dans les terrains en aval. Lors de l’ouverture, les matériaux seront obligatoirement évacués au fur et à mesure ; l’économie du projet impose un stockage au plus près : les matériaux de déblais pierreux seront ainsi répartis sur la route d’accès, très dégradée et devenue inutilisable en l’état. Le chargement, le broyage, le reprofilage et le compactage de ces matériaux permettra de remettre en état 1.5 kilomètres de chaussées inutilisable aujourd’hui, suite à un ravinement et à un orniérage de la plateforme.

Les matériaux pierreux serviront également à la constitution de plateformes de stockage de bois.

Les déblais organiques, (en particulier les nombreuses souches de taille conséquente) seront évacués au voisinage des places de dépôt.

La répartition des 4 places de dépôts le long du projet, positionnées sur les parties les moins pentues, répondront à un besoin de stockage de bois et de limitation des évacuations.

Compte tenu de la fréquentation du secteur, le chantier ne se déroulera pas entre les périodes du 15 juin au 15 septembre. La question d’éviter l’automne se pose par rapport à la chasse : à voir pour 2019, lors de la deuxième phase du chantier. Par contre, l’intervention au printemps sera conditionnée par la fonte de la neige et l’accessibilité de ce chantier situé en versant Nord.

Pendant la phase d’ouverture, un arrêté de fermeture devra être pris, compte tenu du danger potentiel de chute de pierre ou de bloc.

Pour l’ouverture, le principe de travail préparatoire à la pelle araignée avec la confection d’un merlon piégeant les blocs sera appliqué : un linéaire de 200 mètres a été ouvert en forêt domaniale en 2016 selon cette méthode qui s’est révélée particulièrement efficace.

La mise au gabarit permettra de rendre la viabilité de la route communale avale en utilisant les matériaux issus de l’évacuation.

La traversée des 5 talwegs se fera en radier naturel, de manière à ce que l’eau de fonte de la neige accumulée ou les écoulements violents lors d’un orage, ne puisse emprunter la route et causer d’inévitables dégradations.

Le gabarit de la plateforme doit répondre aux exigences du passage d’un grumier, à savoir une pente moyenne inférieure à 10%, une pente ponctuelle maximale de 13%, des lacets ayant un rayon de courbure de 10 mètres minimum. Le choix de la route (et non de la piste forestière ) est indispensable pour permettre une compatibilité pastorale et forestière.

Le seul lacet du projet est implanté sur une croupe, avec des pentes modérée : rayon prévu de 11 mètres.

La route sera fermée à la circulation publique avec une barrière et un panneau B7b.

- Répartition des dépenses

Les pourcentages de répartition des coûts ont été arrêtés, au prorata des surfaces forestières et pastorales, en concertation avec l’ensemble des propriétaires et des instances pastorales.

 % pastoral : 25% (exclusivement sur la commune de Faverges-Seythenex).

 % forestier : 75%

Le % forestier se répartit de la façon suivante :

 Commune de Mercury : 39%

 Commune de Faverges-Seythenex : 14%

 Département de la Savoie : 10%

 Etat (ONF) : 12%

- Subventions

Le projet fera l’objet de 2 dossiers de demande de subvention, l’un pastoral, l’autre forestier.

Le volet forestier est éligible au titre du feader 04.31. Du fait que 5 propriétaires sont impactés par le projet, le taux de subvention (Etat + Europe) est de 80%. Le projet comporte un poste important, avec le minage : ce dernier sera traité à part et n’entrera pas dans le plafond d’écrêtement (fixé à 60.000€/km). Montant du dossier forestier 337.500 € HT

L’aide pastorale fera l’objet d’une demande auprès du département 74 au titre du Schéma  Espace Naturel Sensible de Haute Savoie et de son action éligible à la voirie pastorale. Taux de 60%. Montant : 112.500 € HT.

Le complément pastoral sera assuré par l’Association Foncière Pastorale des Bauges, en lien avec la commune de Faverges-Seythenex.

- Portage du projet

Une convention signée par les 6 protagonistes (commune de Mercury, commune de Faverges, le propriétaire privé concerné, l’AFP, le Conseil Départemental 73, l’ONF) valide l’opération, l’implication de chacun et confie la maîtrise d’ouvrage à la commune de Mercury. Celle-ci choisira le maître d’œuvre et pilotera les phases du projet, en liaison permanente et concertée avec l’ensemble des protagonistes.

.

Le suivi du volet agricole sera assuré par l’AFP des Bauges, en relation étroite avec la commune de Faverges-Seythenex et la Société d’Economie Alpestre.

Le projet a été présenté au COPIL de la Stratégie Locale de Développement Agricole et Forestier (SLDAF) du parc de Bauges en date du 14 mars 2018

Le 23 mars 2018

Le cadre technique forestier

Jean-Luc Jodelet